SIA „Jūrmalas ūdens”, Promenādes iela 1a, Jūrmala

Skautu ielas grāvju uzturēšana

Sagatavoja: P.Plinte

Jūrmala 2015

# Saturs

Paskaidrojuma raksts....................................................................................................................................3

Darbu norise………………………………………………................................................................................................4

Apjomi un nepieciešamo materiālu saraksts ……………………………………………………………………………………….....5

Atrašanās vieta.............................................................................................................................................6

Fotofiksācija…………………………………………………………………………………………………………………………………………7,8

# Paskaidrojuma raksts

## Situācijas raksturojums

Paredzēta esošā Skautu ielas novadgrāvja kopšanas darbi posmā no Gulbju ielas, līdz izvadam jūrā, lai novadītu nokrišņu notekūdeņus no  augstāk esošajiem novadgrāvjiem un lai novērstu zemesgabalu  applūšanu ar nokrišņu notekūdeņiem un nepieļautu zaļās zonas degradāciju, kas pastiprināti uzkrājas lietus laikā, jo novadgrāvji ir piesērējuši, pielūžņoti, aizauguši ar  krūmiem un kokiem, kā arī caurteku daļēju sabrukuma dēļ vai to piesērējuma dēļ.

## Vispārīgas ziņas par meliorācijas sistēmu

Plānots izvākt grunts ieskalojumus, sadzīves atkritumus, kritušus kokus, pielūžņojumu, piesērējumu un cirst kokus. Plānots iztīrīt caurteku piesērējumu un atjaunot to konstruktīvos elementus, kā arī nomainīt caurtekas ar neatbilsošu diametru, labot nogāžu lokālas deformācijas, kā  arī novākt augošus krūmus un kokus (to celmus un saknes), ja tie traucē veikt meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas darbus. Kopējais trases garums 2078 m, trases posmā atrodas 21 caurteka.

Zemesgabali, kuros norisināsies darbība:

| Adrese | Kad.nr. |
| --- | --- |
| Skautu iela | 13000170122 |
|  | 13000170121 |
|  | 13000170123 |
|  | 13000170112 |

## Darbu norise

Meliorācijas sistēmas tīrīšanas darbus  uzsāk ar krūmu un koku ciršanu novadgrāvja trasē.

Novadgrāvju tīrīšanu vai rakšanu veic mehanizēti, komunikāciju šķērsojumos mehanizēti rakt aizliegts,  jāveic šurfēšanas darbi. Rākšanas darbus veic virzienā, kas ir pretējs novadgrāvja krituma virzienam. Reizē ar grāvja tīrīšanu, iztīrīt caurteku piesērējumu un atjaunot to konstruktīvos elementus vai caurteku nomaiņu. Daļeji  Izrakto grunti un citus būvgružus nekavējoties savāc un izved atbērtnē, daļēji izlīdzinot to uz vietas. Par grunts izvešanu ir atbildīgs būvdarbu veicējs.

Pēc visu nepieciešamo būvdarbu veikšanas ceļa segums un zaļā zona jāatgriež iepriekšējā stāvoklī. Aizliegts lietot būvtehniku, kas nav darba kārtībā. Visa veida transporta un mehānismu pārvietošanās jāveic tā, lai nenodarītu pārmērīgu kaitējumu videi. Netiek pieļauta eļļas, degvielas un citu ķimikāliju nonākšana augsnē.

Izpildot darbus jāievēro Vides aizsardzības likums un citi ar darba drošību saistītie normatīvie akti. Saskaņā ar Darba aizsardzības likumā pieņemtajiem darba aizsardzības vispārējiem principiem, darba devējam (darbu izpildītājam) ir pienākums organizēt saskaņotu un visaptverošu darba aizsardzības pasākumu sistēmu un nodrošināt šīs sistēmas darbību uzņēmumā un būvlaukumā, nodrošinot nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā, izveidot darba vidi tā, lai izvairītos no darba vides riska, novēršot darba vides riska cēloņus.

# Apjomi un nepieciešamo materiālu saraksts

| Darbu apjomi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Grāvja tīrīšana | m | 1795 |
| 1.1 | Grāvja tīrīšana grunti izmetot un izlīdzinot uz vietas | m | 865 |
| 1.2 | Grāvja tīrīšana grunti izvedot | m | 470 |
| 1.3 | Dzelzbetona latoka tīrīšana no sanesumiem ar izvešanu | m | 490 |
| 2 | Esošo caurteku skalošana | m | 283 |
| 3 | Esošo caurteku koriģēšana | vietas | - |
| 4 | Caurteku konstruktīvo elementu atjaunošana | m | - |
| 4.1 | PP SN8 ID400 | m | - |
| 4.2 | PP SN8 ID500 | m | - |
| 5 | Šķērsojumi |  | 19 |
| 5.1 | Gaismas kabelis |  | 2 |
| 5.2 | Kanalizācija |  | 2 |
| 5.3 | Lattelecom |  | 4 |
| 5.4 | Sadales tīkls |  | 4 |
| 5.5 | Gāze | vietas | 5 |
| 5.6 | Ūdens vads | vietas | 2 |
| 6 | Atbalstsienā aizdarina plaisas un izdrupumus betona konstrukcijās | gabali | - |
| 7 | Krūmu izciršana | m2 | 4000 |
| 8 | Koku izciršana | gab. | 132 |
| 9 | Pagaidu ceļazīmju uzstādīšana | kompl. | 1 |
| 10 | Izpildzīmējuma sagatavošana | gab. | 1 |
| Nepieciešamo materiālu saraksts |  |  |  |
| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PP caurteka ID 500, stingrības klase SN8 | m |  |
| 2 | PP caurteka ID 400, stingrības klase SN8 | m |  |
| 3 | Citi materiāli caurteku posmu savienošanai un konstruktīvo elementu atjaunošana |  |  |
| 4 | Betons atbalstsienu aizdarināšanai | m3 |  |
| 5 | Šķembas | m3 |  |
| 6 | Pagaidu ceļazīmes | kompl. | 1 |
| 7 | Sēklas un melnzeme zāliena ierīkošanai nogāžu nostiprinājumiem |  |  |

# Skautu ielas grāvis