SIA „Jūrmalas ūdens”, Promenādes iela 1a, Jūrmala

Meliorācijas novadgrāvju rekonstrukcija

avārijas situācijas novēršanai

Dīķu ielā, Jūrmalā

Sagatavoja: R. Ansulis

Jūrmala 2013

# Saturs

Paskaidrojuma raksts....................................................................................................................................3

Apjomi un nepieciešamo materiālu saraksts................................................................................................5

Grafiskā daļa.................................................................................................................................................6

# Paskaidrojuma raksts

## Situācijas raksturojums

Paredzēta esošo novadgrāvju tīrīšana Dīķu ielai abās pusēs no Litenes ielas līdz Laidzes ielai, lai novadītu nokrišņu notekūdeņus no pieguļošajām mājsaimniecībām un ietekošajiem grāvjiem. Ir nepieciešams uzsākt būvdarbus, lai novērstu zemesgabalu un mājsaimniecību applūšanu ar nokrišņu notekūdeņiem, kas pastiprināti uzkrājas lietus laikā, jo novadgrāvis ir piesērējis un aizauguši, kā arī caurtekas daudzviet ir aizsērējušas.

Novadgrāvis ir pieslēgts grāvim, kas ietek Vecslocenes upē. Atbilstoši Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna grafiskās daļas Meliorācijas un lietus kanalizācijas sistēma, ir plānots veidot izvadu no Dīķu ielas grāvja uz Vecslocenes upi.

## Vispārīgas ziņas par meliorācijas sistēmu

Plānots rekonstruēt esošos novadgrāvjus 460 m kopgarumā, novadgrāvja dziļums no 30 cm līdz 124 cm.

Plānots nomainīt 7 jaunas caurtekas 42 m kopgarumā, skalot 1 caurteku – 7,80 m (esošo garumu saīsināt pēc vajadzības) un izbūvēt 1 jaunu caurteku 18m garumā. Visas jaunās caurtekas veidot no plastikāta (PP) caurulēm ar stingrības klasi SN8 (vai T8) iebrauktuvēm. 4 caurtekas paredzēts izbūvēt ar galu stiprinājumiem.

Zemesgabali, kuros norisināsies darbība:

| Adrese | Kad.nr. |
| --- | --- |
| Dīķu iela | 1300 021 1708 |
| Sloka 0202 | 1300 021 0202 |

## Darbu norise

Meliorācijas sistēmas rekonstrukciju uzsāk ar koku ciršanu novadgrāvja trasē un žoga nojaukšanu.

Novadgrāvju tīrīšanu vai rakšanu veic mehanizēti, virzienā, kas ir pretējs novadgrāvja krituma virzienam. Komunikāciju tuvumā nerakt mehanizēti.

Grāvi Dīķu ielas kreisajā pusē (virzienā no Litenes ielas uz Laidzes ielu) paredzēts pārnest apmēram 1 m no esošajām zemes robežām. Grāvja M-1 242. metrā paredzēts uzmontēt tiltiņu (1 m platumā, 2 m garumā) grāvja šķērsošanai gājējiem.

Reizē ar grāvja tīrīšanu un padziļināšanu tiek izbūvētas caurtekas. Pēc caurteku izbūves tiek atjaunots ceļa segums tā iepriekšējā stāvoklī. Izrakto grunti izmanto vietās, kur nepieciešams grāvī taisīt uzbērumu, bet citus būvgružus nekavējoties savāc un izved atbērtnē. Par grunts izvešanu ir atbildīgs būvdarbu veicējs.

Pēc visu nepieciešamo būvdarbu veikšanas ceļa segums un zaļā zona jāatgriež iepriekšējā stāvoklī. Aizliegts lietot būvtehniku, kas nav darba kārtībā. Visa veida transporta un mehānismu pārvietošanās jāveic tā, lai nenodarītu pārmērīgu kaitējumu videi. Netiek pieļauta eļļas, degvielas un citu ķimikāliju nonākšana augsnē.

Izpildot darbus jāievēro Darba aizsardzības likums un citi ar darba drošību saistītie normatīvie akti. Saskaņā ar Darba aizsardzības likumā pieņemtajiem darba aizsardzības vispārējiem principiem, darba devējam (darbu izpildītājam) ir pienākums organizēt saskaņotu un visaptverošu darba aizsardzības pasākumu sistēmu un nodrošināt šīs sistēmas darbību uzņēmumā un būvlaukumā, nodrošinot nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā, izveidot darba vidi tā, lai izvairītos no darba vides riska, novēršot darba vides riska cēloņus.

Saglabāt esošās SIA "Lattelecom" komunikācijas nodrošinot to nepārtrauktu darbību. Gadījumā, ja esošās LTC komunikācijas nonāk darba zonā, veikt to padziļināšanu un/vai aizsardzību. Kabeļu šķērsojuma vietās tos aizsargāt ar caurulēm. Kabeļu aizsardzības joslā izcērtamo koku saknes izņemt aizliegts.

# Apjomi un nepieciešamo materiālu saraksts

| Darbu apjomi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Grāvja tīrīšana un padziļināšana |  |  |
| 1.1 | Grāvja tīrīšana un padziļināšana grunti izmetot un izlīdzinot uz vietas | m | 144 |
| 1.2 | Grāvja tīrīšana un padziļināšana grunti izvedot | m | 316 |
| 2 | Žoga nojaukšana | m | 25.05 |
| 3 | Esošo caurteku skalošana | m | 7.80 |
| 4 | Jaunu caurteku izbūve |  |  |
| 4.1 | PP SN8 ID400 | m | 45 |
| 4.2 | PP SN8 ID600 | m | 18 |
| 5 | Šķērsojumi |  |  |
| 5.1 | Telekomunikāciju kabeļi | vietas | 2 |
| 5.2 | Telekomunikāciju kabeļi (ielikšana aizsargcaurulē) | vietas | 1 |
| 6 | Atbalstsienu izgatavošana | gabali | 8 |
| 7 | Krūmu izciršana | m2 | 1500 |
| 8 | Koku izciršana | gab. | 13 |
| 9 | Kājnieku tiltiņa izveidošana | gab. | 1 |
| 10 | Pagaidu ceļazīmju uzstādīšana | kompl. | 1 |
| 11 | Izpildzīmējuma sagatavošana | gab. | 1 |
| Nepieciešamo materiālu saraksts |  |  |  |
| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PP caurteka ID 400, stingrības klase SN8 | m | 45 |
| 2 | PP caurteka ID600, stingrības klase SN8 | m | 18 |
| 3 | Citi materiāli caurteku posmu savienošanai un izbūvei pēc ražotāja norādījumiem |  |  |
| 4 | Betons atbalstsienu izgatavošanai | m3 | 4.2 |
| 5 | Šķembas | m3 | 1.10 |
| 6 | Kokmateriāli kājnieku tiltiņa izveidošanai |  |  |
| 6.1 | Šķērsgriezums 50x200, garums 4 m | m3 | 0.04 |
| 6.2 | Šķērsgriezums 30x200, garums 11.1 m | m3 | 0.07 |
| 6.4 | Šķērsgriezums 50x50 (ēvelēti), garums 2 m | m3 | 0.005 |
| 6.4 | Šķērsgriezums 50x50, garums 8.5 m | m3 | 0.02 |
| 7 | Pagaidu ceļazīmes | kompl. | 1 |
| 8 | Sēklas un melnzeme zāliena ierīkošanai nogāžu nostiprinājumiem |  |  |